GF-2000-0210

清风书院改造修缮工程

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

| 工 程 名 称： |  |
| --- | --- |
| 工 程 地 点： |  |
| 合 同 编 号： |  |
| （由设计人编填） |  |
| 设计证书等级： |  |
| 发 包 人 ： |  |
| 设 计 人 ： |  |
| 签 订 日 期 ： |  |

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担             工作，工程地点为      ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条    本合同签订依据

1．1《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理条例》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条    设计依据

2．1发包人的招标公告

2．2发包人提交的基础资料

2．3设计人采用的主要技术标准是国家有关规范、规程、标准。

第三条    合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1合同书

3．2发包人的要求及招标公告

第四条    本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：

设计阶段：方案阶段至施工图阶段全过程

总 投 资：约390万元。

设计范围：

设计内容：

设计费：

第五条    发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人提供材料：项目范围内的地形图

提交有关资料及文件时间：

第六条    设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 设计成果 | 份数（纸质） | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图 | 12份 | 合同签订之日起15天内完成施工图设计 | 完整施工蓝图、CAD电子文件 |

第七条    设计收费

7．1双方商定，本合同的设计费暂定为：人民币           元 。

设计费用计取：本项目设计包含方案阶段至施工图阶段全过程，费用参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）中规定收费标准的70%计取，专业调整系数取10，工程设计的复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数取1.0。最终设计费以审后预算为基价重新计算。

第八条    支付方式：

8．1设计人提交经发包人确定的最终方案文本（3份A3文本及电子版）并收到设计人开具的符合法律规定的正式发票后5个工作日内，发包人向设计人支付设计费总额（暂定价）的30%，需支付设计费暂按                  。

8．2设计人提交发包人最终施工图纸（12份完整施工蓝图及电子版）后，经发包人确认并收到设计人开具的符合法律规定的正式发票后在5个工作日内，发包人支付至设计费总额（暂定价）的70%（含已支付），即扣除已支付外，需支付设计费（暂按）         。

- 3施工图预算提交预算审核单位审定并收到设计人开具的符合法律规定的正式发票后5个工作日内，根据审后预算价计算设计费实际付费额，并支付至实际付费额的90%（含已支付），即扣除已支付外，需支付设计费（暂按）                      。

- 4工程竣工验收并通过且收到设计人开具的符合法律规定的正式发票后5个工作日内，按实一次性结清余下设计费。

8. 5以上各阶段设计费支付前，设计人应先向发包人提交支付申请函并开具正式普通发票。

8.  6支付账户

设计人开户名称：

开户银行：

账    号：

第九条  项目负责人

姓    名：

执业资格及等级：             ；　注册证书号：

联系电话：           ；

电子信箱：                  ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：完成本合同范围内的设计工作，随时协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计并接受发包人考勤。

第十条    双方责任

10．1发包人责任

10.1.1发包人按合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期15天以内，设计人按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件时间。

10.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

10.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10.1.4发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目因政策等原因停缓建，发包人均应支付相应阶段的设计费。

10.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

10.1.6在合同履行期间，发包人须配合设计人办理设计成果签收单等相关事宜。

10．2设计人责任

10.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责，设计人未在本合同约定时间交付涉及文件的，每逾期一日，应当向发包人支付合同总价款千分之三的逾期违约金，逾期超过15日的，发包人有权单方解除本合同，设计人除应当支付逾期违约金外，还应当向发包人支付合同总价款20%的违约金，并且应当赔偿发包人因违约行为造成的一切损失（包括但不限于重新招标的费用）。

10.2.2设计合理使用年限为符合国家行业标准。

10.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，设计人初步设计经上级主管部门审查后，在原定建设范围内的必要修改，设计人不另行收费，并且应当在发包人规定的时间内修改完成，未在规定时间内修改完成的，依照10.2.1的约定执行。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定解决。

10.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应支付发包人合同价20%罚金。

10.2.5项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行施工前的设计交底，解决施工中的有关设计问题、负责设计变更和参加施工中隐蔽工程验收、竣工验收。

10. 2. 6工程招标或预算编制审核过程中，设计人在收到发包人或其委托的招标代理单位、工程预算编制单位等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复（特别重大的技术问题应不超过72小时）；工程施工过程，设计人在收到发包人或其委托的监理方等提出的设计问题后，应在24小时内给予书面答复，最迟不应超过48小时（特别重大的技术问题应不超过一周）。

第十一条    保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条    合同生效及其他

12.1配合从工程项目设计合同签订之日起到工程竣工决算通过之日止。

12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4材料进场时必须由项目业主、设计单位、施工单位、监理单位共同签字确认。

12.5在工程实施期间，设计人应出席由发包人召集，并提前2天预告的有关会议。如设计人24小时内无书面回复则视作确认，所需费用由设计人自理；

12.6施工中碰到突发性事件或需要设计在施工现场解决的重大修改，设计人应无条件及时到场；

12.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.8本合同双方签字盖章即生效，一式 柒 份，发包人 肆 份，设计人 叁 份。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.11 双方因本合同或履行本合同引起的争议纠纷，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉解决。

（以下无正文）

| 发包人： （盖章） | 设计人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或 授权委托人： （签字或盖章） | 法定代表人 或 授权委托人： （签字或盖章） |
| 住 所： | 住 所： |
| 电 话： | 电 话： |
| 纳税人识别码： | 纳税人识别码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |